## Mode d’emploi
Exercices Excel — Excel pour les Chefs de projet
Ce classeur contient 10 exercices, un par onglet (en bas de la fenêtre).
Comment t’entraîner :
1. Ouvre un onglet : tu y trouves un vrai jeu de données.
2. Lis l’objectif, puis écris ta formule dans la cellule jaune « Ta formule ».
3. Compare avec le corrigé indiqué juste en dessous.
Astuce : retrouve toutes les explications détaillées sur ledojo.club
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 1. NB.JOURS.OUVRES
Tâche | Début | Fin | Durée (j ouvrés)
Specs fonctionnelles | 02/03/2026 | 13/03/2026 | 10
Développement | 16/03/2026 | 10/04/2026 | 20
Tests unitaires | 13/04/2026 | 24/04/2026 | 10
Recette client | 27/04/2026 | 08/05/2026 | 10
Corrections | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 5
Formation utilisateurs | 18/05/2026 | 22/05/2026 | 5
Mise en production | 25/05/2026 | 29/05/2026 | 5
Bilan projet | 01/06/2026 | 05/06/2026 | 5
1. NB.JOURS.OUVRES - Calculer la durée réelle des tâches
Calcule la durée réelle d'une tâche en jours ouvrés, sans les weekends.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =NB.JOURS.OUVRES(B2;C2)
Résultat attendu : 10
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 2. SI
Tâche | Début | Fin | Avancement
Specs fonctionnelles | 02/03 | 13/03 | 100%
Développement | 16/03 | 10/04 | 65%
Tests unitaires | 13/04 | 24/04 | 0%
Recette client | 27/04 | 08/05 | 0%
Corrections | 11/05 | 15/05 | 0%
Formation | 18/05 | 22/05 | 0%
Mise en production | 25/05 | 29/05 | 0%
Bilan projet | 01/06 | 05/06 | 0%
2. SI - Statut d'avancement et alertes
Attribue automatiquement un statut (Terminé, En cours, En retard) selon l'avancement.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =SI(D2>=100%;"Terminé";SI(D2>=50%;"En cours";"À démarrer"))
Résultat attendu : En cours
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 3. SOMME.SI.ENS
Tâche | Lot | Phase | Coût
Specs fonctionnelles | Fonctionnel | Phase 1 | 5000
Maquettes UI | Design | Phase 1 | 8000
Backend API | Dev | Phase 1 | 15000
Frontend React | Dev | Phase 1 | 12000
Tests unitaires | QA | Phase 2 | 4000
Recette client | QA | Phase 2 | 6000
Formation | Déploiement | Phase 3 | 3000
Documentation | Fonctionnel | Phase 3 | 2500
Migration données | Dev | Phase 2 | 7000
3. SOMME.SI.ENS - Budget consommé par lot et par phase
Totalise le budget consommé en croisant lot de travail, phase et ressource.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =SOMME.SI.ENS(D2:D10;B2:B10;"Dev";C2:C10;"Phase 1")
Résultat attendu : 27 000
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 4. SOMME.SI
Ressource | Tâche | Charge (j)
Paul | Specs fonctionnelles | 12
Sophie | Maquettes UI | 8
Paul | Backend API | 10
Karim | Frontend React | 15
Sophie | Tests unitaires | 6
Paul | Migration données | 7
Karim | Recette client | 5
Sophie | Formation | 4
4. SOMME.SI - Charge totale par ressource
Totalise la charge en jours/homme par ressource pour détecter les surcharges.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =SOMME.SI(A2:A9;"Paul";C2:C9)
Résultat attendu : 29
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 5. AUJOURDHUI
Tâche | Fin prévue | Fin réelle | Retard (j)
Specs fonctionnelles | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 0
Maquettes UI | 20/03/2026 | 24/03/2026 | 4
Backend API | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 7
Frontend React | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 3
Tests unitaires | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0
Recette client | 08/05/2026 | 13/05/2026 | 5
Formation | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 0
Mise en production | 22/05/2026 | 29/05/2026 | 7
5. AUJOURDHUI - Des indicateurs toujours à jour
Renvoie la date du jour pour calculer les jours restants et les retards en temps réel.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =C4-B4
Résultat attendu : 7
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 6. NB.SI
Tâche | Responsable | Statut
Specs fonctionnelles | Paul | Terminé
Maquettes UI | Sophie | Terminé
Backend API | Paul | En retard
Frontend React | Karim | En cours
Tests unitaires | Sophie | À démarrer
Recette client | Karim | En cours
Migration données | Paul | En retard
Formation | Sophie | À démarrer
6. NB.SI - Compter les tâches par statut
Compte les tâches terminées, en cours ou en retard pour un tableau de bord rapide.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =NB.SI(C2:C9;"En retard")
Résultat attendu : 2
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 7. MOYENNE
Tâche | Responsable | Avancement
Specs fonctionnelles | Paul | 100%
Maquettes UI | Sophie | 75%
Backend API | Paul | 50%
Frontend React | Karim | 25%
Tests unitaires | Sophie | 60%
Recette client | Karim | 40%
Migration données | Paul | 0%
Formation | Sophie | 10%
7. MOYENNE - Avancement moyen et durée moyenne d'une tâche
Calcule l'avancement moyen du projet ou la durée moyenne des tâches.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =MOYENNE(C2:C9)
Résultat attendu : 45%
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 8. RECHERCHEV
Code | Tâche | Responsable | Budget
T-001 | Specs fonctionnelles | Paul | 5000
T-002 | Maquettes UI | Sophie | 8000
T-003 | Backend API | Karim | 15000
T-004 | Frontend React | Karim | 12000
T-005 | Tests unitaires | Sophie | 4000
T-006 | Recette client | Paul | 6000
T-007 | Migration données | Karim | 7000
T-008 | Formation | Sophie | 3000
8. RECHERCHEV - Retrouver le responsable ou le budget par tâche
Retrouve le responsable, le budget ou la date de fin d'une tâche à partir de son code.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =RECHERCHEV("T-006";A2:D9;3;FAUX)
Résultat attendu : Paul
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 9. MAX
Tâche | Lot | Durée (j)
Specs fonctionnelles | Fonctionnel | 10
Maquettes UI | Design | 8
Backend API | Dev | 20
Frontend React | Dev | 45
Tests unitaires | QA | 12
Recette client | QA | 15
Migration données | Dev | 30
Formation | Déploiement | 5
9. MAX - La tâche la plus longue ou le plus gros poste de coût
Identifie la tâche la plus longue ou le poste de coût le plus important du projet.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =MAX(C2:C9)
Résultat attendu : 45
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier

## 10. NB.SI.ENS
Tâche | Lot | Statut
Specs fonctionnelles | Fonctionnel | Terminé
Maquettes UI | Design | Terminé
Backend API | Dev | En retard
Frontend React | Dev | En cours
Tests unitaires | QA | À démarrer
Recette client | QA | En cours
Migration données | Dev | En retard
Documentation | Dev | En retard
10. NB.SI.ENS - Tâches en retard par lot
Compte les tâches en retard par lot de travail ou par ressource.
Ta formule :
Corrigé (clique sur le + à gauche pour afficher)
Formule : =NB.SI.ENS(B2:B9;"Dev";C2:C9;"En retard")
Résultat attendu : 3
Exercices gratuits créés par Le Dojo Club
Toutes nos ressources Excel par métier sur ledojo.club/apprendre-excel/metier