## Préparer le tableau de suivi br
Tâche | Échéance | Budget | Avancement | Durée
Cadrage projet | 2026-01-15 | 1200 | 1 | 5
Recueil des besoins | 2026-02-03 | 2500 | 0.9 | 12
Maquettes | 2026-02-20 | 1800 | 0.75 | 8
Développement | 2026-03-30 | 6400 | 0.5 | 25
Tests | 2026-04-15 | 2100 | 0.3 | 10
Recette client | 2026-04-28 | 900 | 0.15 | 6
Mise en production | 2026-05-10 | 1500 | 0 | 3
Formation équipe | 2026-05-22 | 1100 | 0 | 4
Documentation | 2026-06-05 | 800 | 0 | 7
Bilan projet | 2026-06-18 | 600 | 0 | 2
Exercice gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos exercices Excel avec corrigé sur ledojo.club/apprendre-excel/exercices