## Checklist EVG EVJF
Checklist EVG / EVJF
Saisis la date de l'EVG ou de l'EVJF dans la case jaune, les échéances indicatives se recalculent automatiquement.
Date de l'EVG / EVJF |  | 2026-09-12
Adapte librement les tâches : chaque EVG ou EVJF est unique. Coche « Oui » dans la colonne Fait, la ligne passe au vert.
Tâche | Période | Échéance indicative | Fait | Notes
2 à 3 mois avant · Cadrage
Désigner l'organisateur (souvent le témoin) et constituer le groupe complice | J-75 |  | Oui
Fixer la date avec le futur marié ou la future mariée (ou en surprise, via un proche) | J-70 |  | Oui
Établir la liste des invités et récupérer leurs coordonnées | J-65 |  | Non
Lancer un sondage : disponibilités, budget maximum et envies de chacun | J-62 |  | Non
Définir le budget par personne et le format (week-end, journée, soirée) | J-60 |  | Non
1 mois avant · Réservations
Choisir et réserver l'hébergement (gîte, location, hôtel) | J-45 |  | Non
Réserver l'activité principale (escape game, accrobranche, dégustation, karting…) | J-42 |  | Non
Réserver le restaurant et la soirée (bar, club, privatisation) | J-38 |  | Non
Organiser le transport (location de voiture, train, covoiturage) | J-35 |  | Non
Créer une cagnotte en ligne et collecter la participation de chacun | J-32 |  | Non
Choisir le thème ou le déguisement et commander les accessoires | J-30 |  | Non
2 semaines avant · Logistique
Confirmer toutes les réservations (hébergement, activités, restaurant) | J-15 |  | Non
Finaliser le planning heure par heure et le partager au groupe | J-14 |  | Non
Acheter les fournitures : jeux, défis, décoration, t-shirts personnalisés | J-12 |  | Non
Préparer la playlist et le matériel (enceinte, appareil photo) | J-11 |  | Non
Relancer les retardataires de la cagnotte et confirmer le nombre de participants | J-10 |  | Non
Prévoir un plan B en cas de météo ou d'imprévu | J-9 |  | Non
La semaine du jour J · Derniers préparatifs
Faire les courses (boissons, snacks, petit-déjeuner) | J-4 |  | Non
Préparer le kit de chaque participant (badge, défis, goodies) | J-3 |  | Non
Rappeler à tous l'heure et le point de rendez-vous | J-2 |  | Non
Charger les appareils et préparer la trousse de secours | J-1 |  | Non
Le jour J
Récupérer le futur marié ou la future mariée à l’heure prévue | Jour J |  | Non
Lancer les défis, les jeux et les surprises prévus | Jour J |  | Non
Prendre des photos et des vidéos tout au long de la journée | Jour J |  | Non
Garder un œil sur le budget, le planning et la sécurité de chacun | Jour J |  | Non
Après l'EVG / EVJF
Partager les photos et les vidéos avec tout le groupe | J+3 |  | Non
Clôturer la cagnotte et régler les derniers comptes | J+5 |  | Non
Récupérer la caution de l'hébergement | J+7 |  | Non
Remercier les participants et le lieu | J+7 |  | Non
Cette feuille est protégée sans mot de passe pour préserver les formules. Pour la déverrouiller, va dans Révision puis « Ôter la protection ».
Modèle gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos modèles Excel à télécharger sur ledojo.club/modeles-excel