## Gantt
Diagramme de Gantt
Modifie les dates et les durées, les barres vertes se redessinent automatiquement · Modèle gratuit proposé par ledojo.club
Date de début du projet |  | 2026-03-02
Tâche | Responsable | Date de début | Durée (jours) | Date de fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Cadrage et recueil des besoins | Claire | 2026-03-02 | 10
Maquettes et design | Léo | 2026-03-09 | 14
Développement (sprint 1) | Sarah | 2026-03-23 | 21
Développement (sprint 2) | Sarah | 2026-04-13 | 21
Recette et corrections | Karim | 2026-05-04 | 14
Formation des utilisateurs | Claire | 2026-05-18 | 7
Mise en production | Mehdi | 2026-05-25 | 3
Suivi post-lancement | Mehdi | 2026-05-28 | 14
Feuille protégée sans mot de passe pour préserver les formules · Révision puis « Ôter la protection » pour tout déverrouiller
Modèle gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos modèles Excel à télécharger sur ledojo.club/modeles-excel