## Matrice des risques
Matrice des risques
La criticité égale probabilité × impact (de 1 à 25) et le niveau se calculent automatiquement. Vert pour Faible jusqu’à 4, orange clair pour Moyen jusqu’à 9, orange pour Élevé jusqu’à 16, rouge pour Critique au-delà de 16.
Risques au total |  | Criticité moyenne |  | Risques critiques |  | Risques ouverts
Risque | Catégorie | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Criticité | Niveau | Plan de mitigation | Responsable | Statut
Retard de livraison du prestataire externe | Externe | 4 | 4 |  |  | Jalons contractuels avec pénalités et points hebdomadaires de suivi | Claire | En cours
Dépassement du budget de développement | Financier | 3 | 5 |  |  | Suivi des coûts par sprint et réserve de 10 % validée en comité | Mehdi | Ouvert
Départ d’un développeur clé en cours de projet | Humain | 2 | 5 |  |  | Documentation à jour et binômage sur les briques critiques | Sarah | Maîtrisé
Faille de sécurité dans le module de paiement | Technique | 2 | 4 |  |  | Audit de sécurité externe avant la mise en production | Sarah | Ouvert
Faible adoption de l’outil par les équipes métier | Humain | 3 | 3 |  |  | Ateliers de formation et référents désignés par service | Léo | En cours
Glissement du planning sur la phase de recette | Planning | 3 | 2 |  |  | Marge de deux semaines réservée et priorisation des anomalies | Karim | Clos
Cette feuille est protégée sans mot de passe pour préserver les formules. Pour la déverrouiller, va dans Révision puis « Ôter la protection ».
Modèle gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos modèles Excel à télécharger sur ledojo.club/modeles-excel