## Matrice
Matrice des parties prenantes
Note le pouvoir et l’intérêt de chaque partie prenante de 1 à 5, le quadrant et la stratégie se déduisent tout seuls.
Le sens des 4 quadrants (seuil « fort » à partir de 3)
| Intérêt faible | Intérêt fort
Pouvoir fort | Tenir satisfait Pouvoir fort, intérêt faible | Gérer de près Pouvoir fort, intérêt fort
Pouvoir faible | Surveiller Pouvoir faible, intérêt faible | Tenir informé Pouvoir faible, intérêt fort
Tableau des parties prenantes
| Partie prenante | Pouvoir (1-5) | Intérêt (1-5) | Position | Quadrant | Stratégie de communication
| Sponsor du projet (direction) | 5 | 4 | Soutien | Gérer de près | Points hebdomadaires, validation des arbitrages clés
| Équipe projet | 3 | 5 | Soutien | Gérer de près | Réunions d’équipe, implication dans les décisions
| Client final | 4 | 2 | Neutre | Tenir satisfait | Démos régulières, recueil des besoins en amont
| Service juridique | 4 | 1 | Neutre | Tenir satisfait | Validation des contrats, sollicité aux jalons
| Riverains du chantier | 2 | 4 | Opposition | Tenir informé | Lettre d’information, réunion publique avant travaux
Cette feuille est protégée sans mot de passe pour préserver les formules. Pour la déverrouiller, va dans Révision puis « Ôter la protection ».
Modèle gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos modèles Excel à télécharger sur ledojo.club/modeles-excel