## Plan d'action
Plan d'action
Statut gris = à faire, bleu = en cours, vert = terminé, rouge = en retard. La barre montre l’avancement et le tableau de bord se met à jour automatiquement.
À faire |  | En cours |  | Terminé |  | En retard
Action | Responsable | Échéance | Priorité | Statut | Avancement % | Commentaire
Cadrer le périmètre du projet | Camille | 2026-06-04 | Haute | Terminé | 100 | Validé avec la direction le mois dernier
Choisir le prestataire technique | Yanis | 2026-06-12 | Haute | Terminé | 100 | Devis signé, démarrage la semaine prochaine
Rédiger les pages de vente | Sarah | 2026-06-14 | Moyenne | En retard | 40 | Bloqué par les visuels produits manquants
Préparer la campagne de lancement | Camille | 2026-06-22 | Moyenne | En cours | 60 | Emails prêts, reste les visuels réseaux sociaux
Tester le tunnel de paiement | Yanis | 2026-06-26 | Haute | En cours | 25 | Recette en cours sur l’environnement de test
Former l’équipe support | Sarah | 2026-07-01 | Basse | À faire | 0 | À planifier une fois le site stabilisé
Cette feuille est protégée sans mot de passe pour préserver les formules. Pour la déverrouiller, va dans Révision puis « Ôter la protection ».
Modèle gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos modèles Excel à télécharger sur ledojo.club/modeles-excel