## Rétro-planning
Rétro-planning
Change la date de l’événement, les dates limites se recalculent automatiquement · Modèle gratuit proposé par ledojo.club
Date de l’événement |  | 2026-09-15
Tâche | Responsable | Jours avant l’événement | Date limite | Statut
Réserver la salle | Claire | 90 |  | Fait
Définir le programme et les intervenants | Mehdi | 60 |  | Fait
Envoyer les invitations | Sarah | 45 |  | En cours
Commander le traiteur et les badges | Claire | 30 |  | En cours
Relancer les inscrits | Sarah | 15 |  | À faire
Brief des intervenants | Mehdi | 7 |  | À faire
Vérifier la logistique sur place (matériel, signalétique) | Karim | 3 |  | À faire
Répétition générale et derniers ajustements | Karim | 1 |  | À faire
Feuille protégée sans mot de passe pour préserver les formules · Révision puis « Ôter la protection » pour tout déverrouiller
Modèle gratuit créé par Le Dojo Club
Tous nos modèles Excel à télécharger sur ledojo.club/modeles-excel